## Tabelle1
Aufgaben/Zeit | time axis 2019-01-29 to 2019-06-06
Kickoff | 2019-02-27: Prototype und Testing abschliessen; 2019-03-19: Roboter Modifikator beenden; 2019-04-08: Abgabe Schriftlich; 2019-05-12: Abschluss Core Game; 2019-05-27: Werkschau
GameDesign | bar: 2019-01-30 to 2019-02-18
Prototype1 | bar: 2019-02-19 to 2019-02-20
Testing1 | bar: 2019-02-21
Prototype2 | bar: 2019-02-22 to 2019-02-26
Testing2 | bar: 2019-02-27
Konzept für 1 Roboter | bar: 2019-02-28 to 2019-03-03
Konzept UI für die Roboter Modifikation | bar: 2019-03-04 to 2019-03-06
alle Module für 1 Roboter machen | bar: 2019-03-07 to 2019-03-13
UI für Roboter Modifikation | bar: 2019-03-14 to 2019-03-18
Konzept Backend Roboter Modifikation | bar: 2019-02-28 to 2019-03-03
Konzept Backend Programmierungs Tool | bar: 2019-03-04 to 2019-03-06
Konzept Backend GameLoop | bar: 2019-03-07 to 2019-03-10
Umsetzung Backend Roboter Modifkiation | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
Konzept UI Programmierungs Tool | bar: 2019-03-20 to 2019-03-21
Umsetzung UI Programmierungs Tool | bar: 2019-03-22 to 2019-03-26
Konzept Spiele UI | bar: 2019-03-27 to 2019-03-31
Umsetzung Spiele UI | bar: 2019-04-01 to 2019-04-07
Zusatz Module(Modelling, Animation, Texturing, UV Mapping, Rigging, Shader,…) | bar: 2019-04-09 to 2019-05-05
Main Menü UI | bar: 2019-05-06 to 2019-05-07
Levelauswahl UI | bar: 2019-05-08 to 2019-05-11
Umsetzung Backend Programmierungs Tool Game Logik(Move, Attack, usw) | bar: 2019-03-20 to 2019-03-26
Umsetzung Backend Aufbau Programmierungs Tool | bar: 2019-03-27 to 2019-04-03
Umsetzung Backend Programmierungs Tool File Export | bar: 2019-04-04 to 2019-04-07; 2019-04-09 to 2019-04-10
Umsetzung Backend Programmierungs Tool File Import | bar: 2019-04-11 to 2019-04-14
Umsetzung Spielfigur platziern | bar: 2019-04-15 to 2019-04-16
Umsetzung Laden der Programmierung | bar: 2019-04-17 to 2019-04-18
Umsetzung GameLoop Actionqueue | bar: 2019-04-19 to 2019-04-29
Umsetzung verkleinerung des Spielfelds | bar: 2019-04-30 to 2019-05-04
Umsetzung Winning condition | bar: 2019-05-05 to 2019-05-06
Umsetzung Losing condition | bar: 2019-05-07 to 2019-05-08
Konzept Gegner Befehlslisten | bar: 2019-05-09 to 2019-05-11
LevelDesign | bar: 2019-05-13 to 2019-05-26
Testing | bar: 2019-05-15 to 2019-05-26